## Г 39
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. измерения | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 39
| Ремонт дверных полотен выходов на кровлю 1,2п. | шт. | янв: 2 | 2
| Навеска петель | шт. | янв: 4; апр: 2 | 6
| Установка шпингалетов | шт. | янв: 2 | 2
| Смена разбитого стекла 4мм. | м2 | янв: 2.85 | 2.85
| Крепление парапетных свесов. | шт. | янв: 8 | 8
| Изготовление и установка решетки на проем в подвале. | м2 | янв: 0.35 | 0.35
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | июнь: 3; август: 2 | 5
| Монтаж эл. Провода | м.п. | [12 empty] | 1 | bar: июль
| Смена патрона керамического | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июль
| Смена эл. Лампочек | шт. | июль: 3 | 3
| Демонтаж ЧК 100 | м.п. | август: 2.3 | 2.3
| Смена ПП труб 100 | м.п. | август: 2.3 | 2.3
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 41
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Одщий объем.
1 | Гагарина 41
| Смена разбитого стекла 2,4 под. | м2 | июнь: 1.21 | 1.21
| Ремонт дверного полотна | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Смена вентиля д. 25 | шт. | февр: 1; октяб: 2 | 3
| Смена сгона д. 25 | шт. | февр: 1; октяб: 2 | 3
| Смена муфты д. 25 | шт. | февр: 1; октяб: 2 | 3
| Смена контргайки д. 25 | шт. | февр: 1; октяб: 2 | 3
| Смена резьбы д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Изготовление и установка хомутов | м.п. | апр: 0.25 | 0.25
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 7 | 7
| Смена вентиля д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена муфты д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена сгона д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена контргайки д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена резьбы д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена тр ст д. 25 | м.п. | октяб: 1.1 | 1.1
| Смена отвода д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
0
0
0
0

## Г 43
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 43
| Смена сгона д.32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена муфты д.32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена контргайки д 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Ремонт эл. проводки | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена патрона керамического | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Смена ПП труб 50 | м.п. | сент: 5.6 | 5.6
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | сент: 33 | 33
| Смена заглушки 15 | шт. | сент: 6 | 6
| Смена тр ст. д. 57 | м.п. | сент: 12 | 12
| Смена тр ст. д. 32 | м.п. | сент: 0.2 | 0.2
| Смена тр. ст. д. 25 | м.п. | сент: 5.2 | 5.2
| Смена отвода д.25 | шт. | сент: 2 | 2
| Смена резьбы д. 25 | шт. | сент: 4 | 4
| Смена кр фильт. Д. 25 | шт. | сент: 2 | 2
| Смена вентиля д. 25 | шт. | сент: 2; октяб: 2; нояб: 2 | 6
| Смена сгона д. 25 | шт. | сент: 2; октяб: 2; нояб: 2 | 6
| Смена муфты д. 25 | шт. | сент: 2; октяб: 2; нояб: 2 | 6
| Смена контргайки д. 25 | шт. | сент: 2; октяб: 2; нояб: 2 | 6
| Смена тр ст д. 20 | м.п. | октяб: 0.5 | 0.5
| Смена вентиля д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена муфты д. 20 | [13 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена сгона д. 20 | [13 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена контргайки д. 20 | [13 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена резьбы д. 20 | [13 empty] | 1 | bar: октяб
0
0
0
0
0
0
0

## Г 43а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. измер. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общ. Объем
1 | Гагарина 43а
| Смена разбитого стекла 4 мм. 1 под. | м2 | февр: 0.9 | 0.9
| Ремонт кирпичной кладки перегородок | м2 | февр: 0.5 | 0.5
| Ремонт штукатурки стен. | м2 | февр: 0.5 | 0.5
| Смена ПП труб 50-100 | м.п. | сент: 5 | 5
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | сент: 9 | 9
| Устранение свищей | стык | октяб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 43б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 43б
| Изготовление и установка поручней д.32 | м.п. | февр: 5 | 5
| Установка поручней на анкеры | шт. | февр: 6 | 6
| Смена вентиля д 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май; нояб
| Смена сгона д 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май; нояб
| Смена муфты д 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май; нояб
| Смена контргайки д 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май; нояб
| Смена вентиля д. 20 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май to июнь
| Смена резьбы д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | сент: 16; нояб: 2 | 18
| Смена заглушки д.15 | шт. | сент: 6 | 6
| Смена ПП труб д. 50 | м.п. | нояб: 4.2 | 4.2
0
0
0
0

## Г 45
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 45
| Устранение свищей | стык | май: 2 | 2
| Смена смесителя | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Смена сгона д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Смена заглушки д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Установка бондажа 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 47
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. измер. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 47
| Смена разбитого стекла 4мм | м2 | янв: 1.01; февр: 2.58; март: 0.8 | 4.39
| Ограждение оконых проемов на тех. этаже | м2 | февр: 2.28 | 2.28
| Заделка отверстий в перекрытии 2,3 эт. | м3 | март: 0.2 | 0.2
| Заделка отверстий в подвал | м2 | май: 0.5 | 0.5
| Заделка отверстий в перекрытии | м3 | июнь: 0.2 | 0.2
| Замена рейки на скамейке 1 под. | шт. | июнь: 3 | 3
| Изготовление и установка двери выхода на кровлю. | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Установка навесов | шт. | янв: 1; май: 18 | 19
| Изготовление и установка хомута из трубы | м.п | февр: 0.4; апр: 0.45 | 0.85
| Изготовление и установка хомута из тех пластин толщ.0,05 | м2 | февр: 0.8 | 0.8
| Изготовление и установка покладок из тех. изделий | м2 | февр: 0.3 | 0.3
| Изготовление и установка болтов из шпилек д.16 | м.п. | февр: 0.8 | 0.8
| Смена вентиля д.32 | шт. | февр: 1; октяб: 4 | 5
| Смена муфты д. 32 | шт. | февр: 1; октяб: 4 | 5
| Смена сгона д. 32 | шт. | февр: 1; октяб: 4 | 5
| Смена контргайки д.32 | шт. | февр: 1; октяб: 4 | 5
| Ремонт цем стяжки полов | м2 | март: 1.5 | 1.5
| Пробивка перекрытия | м3 | апр: 0.27 | 0.27
| Демонтаж ЧК д.100 | м.п. | апр: 1.5 | 1.5
| Установка ПП д.100 | м.п. | апр: 1.5 | 1.5
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | апр: 6; август: 2 | 8
| Смена сгона д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена муфты д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена контргайки д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена вентиля д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена вентиля д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена сгонга д.20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена муфты д.20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена контргайки д.20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Установка бандажа 50-100 | шт. | апр: 2 | 2
| Смена патрона керамического | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Ремонт стоек д. 108 | стык. | май: 4 | 4
| Смена ПП труб 50-100 | м.п. | август: 2 | 2
| Установка лотка | стык | август: 14 | 14
| Смена резьбы 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена тр ст д.25 | м.п. | август: 0.7 | 0.7
| Смена сгона д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена муфты д.25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена контргайки д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Ремонт ливневой канализации | м.п. | август: 0.35 | 0.35
| Ревизия задвижек д. 80 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0

## Г 47 а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. измер. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 47 а
| Смена разбитого стекла 4мм 2 под. | м2 | февр: 0.49 | 0.49
| Смена ламп ЛДС | шт. | янв: 3; февр: 6; май: 5 | 14
| Смена влагозащитных светильников | шт. | февр: 8 | 8
| Смена эл.ламп 60вт | шт. | февр: 8; июль: 2 | 10
| Смена муфты переходной 57х20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Ремонт ливневой канализации д.76 | стык | март: 2 | 2
| Смена фасонных частей ПП д.100 | шт. | март: 2 | 2
| Смена фасонных частей ПП д. 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Смена стартера КЛД20 | шт. | май: 5 | 5
| Ремонт лавочек | шт. | май: 2 | 2
0
0
0
0
0

## Г 47 б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 47 б
| Смена стальных труб д. 25 | м.п. | март: 0.6 | 0.6
| Смена отвода д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Смена резьбы д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: июнь; октяб
| Смена сгона д. 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: июнь; октяб
| Смена муфты д. 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: июнь; октяб
| Смена контргайки д. 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: июнь; октяб
| Смена патрона керамического | шт. | июль: 2 | 2
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 5 | 5
| Смена вентиля д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена сгона д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена муфты д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена контргайки д.20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена ст тр. Д. 20 | м.п. | август: 6 | 6
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | нояб: 5 | 5
| Смена труб ПП 50 | м.п. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0

## Г 49
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб
1 | Гагарина 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Г 53
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 53
| Ремонт штукатурки стен 70 кв. | м2 | февр: 0.2 | 0.2
| Заделка отверстия в перекрытии 58кв. | м2 | февр: 0.5 | 0.5
| Штукатурка стен | м2 | февр: 0.7 | 0.7
| Установка розетки | шт. | февр: 2 | 2
| Устранение свища | стык | июнь: 3 | 3
| Смена вентиля д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена сгона д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена муфты д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена контргайки д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
0
0
0
0
0
0

## Г 54
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общ. объем
1 | Гагарина 54
| Изготовление и установка дверного полотна выход на кровлю 1,3 под. | шт. | февр: 2 | 2
| Укрепление парапетных свесов. | шт. | март: 28 | 28
| Установка дверных коробок. | шт. | июнь: 3 | 3
| Смена разбитого стекла 4 мм. 4 под. | м2 | июль: 0.87 | 0.87
| Сварка стыка д 32 | шт. | янв: 2; октяб: 4 | 6
| Установка заглушки д.15 | шт. | янв: 2 | 2
| Установка металло пластиковых труб д.25 | м.п. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Установка фитинга ПП д. 25 | шт. | март: 2 | 2
| Смена вентиля д. 32 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: апр; октяб
| Смена сгона д. 32 | шт. | апр: 1; октяб: 2 | 3
| Смена муфты д. 32 | шт. | апр: 1; октяб: 2 | 3
| Смена контргайки д. 32 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: апр; октяб
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | апр: 2 | 2
| Зачеканка ливневых каналов д.100 | стык | апр: 2 | 2
| Смена фасонных частей ЧК 100 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Ревизия задвижек 50-100 | шт. | июнь: 8 | 8
| Ремонт и укрепление поручня | стык | июнь: 12 | 12
| Смена тр ст. д. 32 | м.п. | июнь: 0.8 | 0.8
| Установка смесителя | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Смена ПП тр 50 | м.п. | октяб: 2.5 | 2.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 55
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | общий объем.
1 | Гагарина 55
| Смена разбитого стекла 4 мм. 2 под. | м2 | март: 0.2 | 0.2
| Укрепление парапетных свесов | шт. | март: 8 | 8
| Смена вентиля д. 25 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена муфты д. 25 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена сгона д. 25 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена контргайки д. 25 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена смесителя | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
| Укрепление канал. Труб д.100 на хомуты и шпильки | шт. | нояб: 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0

## Г 55 а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 55 а
| Смена муфты д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: сент
| Смена ПП тр. Д. 50 | м.п. | октяб: 4 | 4
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена ст труб д. 89 | м.п. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
| Смена отвода д. 89 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 55 б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 55 б
| Смена патрона керамического | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Смена вентиля д. 32 | шт. | май: 2 | 2
| Смена сгона д. 32 | шт. | май: 2 | 2
| Смена муфты д. 32 | шт. | май: 2 | 2
| Смена контргайки д. 32 | шт. | май: 2 | 2
| Смена фасонных частей ПП д 50-100 | шт. | май: 10; нояб: 8 | 18
| Демонтаж ЧК д.50-100 | м.п. | май: 1.6 | 1.6
| Смена труб ПП д. 50 | м.п. | bar: нояб
| Смена труб ПП д. 100 | м.п. | май: 1.6; нояб: 2 | 3.6
| Изготовление и установка петель из тех пластин | стык | май: 2 | 2
| Смена труб стальных д. 108 | м.п. | май: 0.2 | 0.2
| Ревизия задвижек д. 80 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0

## Г 56
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем.
1 | Гагарина 56
| Установка оконной рамы 7 под. | шт. | март: 4 | 4
| Смена разбитого стекла 4 мм. | м2 | февр: 0.2; март: 1.12; апр: 0.8 | 2.12
| Закрепление парапетных свесов 12 под. | шт. | май: 8 | 8
| Укрепление дверных коробок выхода на кровлю. | шт. | июнь: 3 | 3
| Снятие оконных рам 1-5 под. | шт. | июль: 6 | 6
| Смена вентиля д.32 | шт | [12 empty] | 4 | bar: февр; август; октяб to нояб
| Смена муфты д. 32 | шт. | [12 empty] | 4 | bar: февр; август; октяб to нояб
| Смена сгона д.32 | шт. | [12 empty] | 4 | bar: февр; август; октяб to нояб
| Смена контргайки д. 32 | шт. | [12 empty] | 4 | bar: февр; август; октяб to нояб
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена сгона д.25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена муфты д.25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена контргайки д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | апр: 4 | 4
| Смена вентиля д. 15 | шт. | сент: 8 | 8
| Смена вентиля д. 25 | шт. | нояб: 2 | 2
| Смена сгона д. 25 | шт. | нояб: 2 | 2
| Смена муфты д. 25 | шт. | нояб: 2 | 2
| Смена контргайки д. 25 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 56а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | общ. Объем
1 | Гагарина 56 а
| Смена разбитого стекла 4 мм 4 подъезд | м2 | февр: 0.2 | 0.2
| Смена муфты д.25 | шт. | янв: 8 | 8
| Смена вентиля д.32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена муфты д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена сгона д.32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена контргайки д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 56б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 56 б
| Установка выключателя | шт. | март: 5 | 5
| Смена ламп 12Вт. | шт. | март: 5 | 5
| Лмена ламп ЛДС | шт. | март: 2 | 2
| Установка бондажа д 50-100 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | май: 3; август: 2 | 5
| Установка смесителя | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 58а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем.
1 | Гагарина 58 а
| Ремонт петлей выхода на кровлю. | шт. | май: 2 | 2
| Ремонт дверного полотна | шт. | янв: 1; июль: 2 | 3
| Смена врезного замка | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июль
| Установка шпингалетов | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена сгона д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Смена заглушки д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Ревизия задвижек д.50 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 60
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 60
| Смена вентиля д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Сиена муфты д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена сгона д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена контргайки д. 32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | апр: 2 | 2
| Изготовление и установка петель | шт. | май: 2 | 2
| Ревизия задвижек 80 | шт. | май: 2 | 2
| Смена сгона д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Смена муфты д. 15 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена контргайки д. 15 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена резьбы д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Смена отвода д. 20 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 62
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Одщий оюъем
1 | Гагарина 62
| Установка решоток тех этажа | шт | май: 4 | 4
| Смена ст труб д. 15 | м.п. | март: 3 | 3
| Смена ст трубы д. 20 | м.п. | март: 3 | 3
| Смена резьбы д. 158 | шт. | март: 8 | 8
| Смена муфты д.15 | шт. | март: 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 64
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 64
| Смена разбитого стекла 4 мм. | м2 | апр: 0.65 | 0.65
| Установка заглушки д.15 | шт. | март: 2 | 2
| Ремонт качели сварка | стык | март: 6 | 6
| Ремонт мусорного контейнера | стык | март: 18 | 18
| Смена контргайки д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена резьбы д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена патрона керамического | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май; июль
| Установка резьбы д.32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Демонтаж ЧК труб100 | м.п. | июнь: 4.4 | 4.4
| Установка ПП 100 | м.п. | июнь: 1.4 | 1.4
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | июнь: 4; сент: 10 | 14
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 66
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.измерения | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декаб | Общий объем
1 | Гагарина 66
| Смена разбитого стекла | м2 | февр: 0.41; май: 1.45 | 1.86
| Навески дверных петель выходов на кровлю 1под. | шт. | февр: 2 | 2
| Укрепление парапетных свесов | шт. | май: 8 | 8
| Изготовление и установка решоток тех. этаж. | шт | май: 12 | 12
| Ремонт дверей выхода на кровлю | шт. | [12 empty] | 2 | bar: янв to февр
| Установка шпингалетов | шт. | янв: 2 | 2
| Смена фасонных частей ПП д. 50-100 | шт. | апр: 2; октяб: 6 | 8
| Демонтаж ЧК 100 | м.п. | апр: 1.8 | 1.8
| Монтаж ПП д. 100 | м.п. | апр: 1.8 | 1.8
| Смена патрона керамического | шт. | июль: 2 | 2
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 68
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Гагарина 68
| Смена фасоных частей ПП 100 | шт. | май: 2; август: 4 | 6
| Устранение свищей | стык | август: 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Г 68а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Гагарина 68а
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | март: 1; октяб: 12 | 13
| Установка бондажа д. 50-100 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Ревизия задвижек 80 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Установка бондажа 50 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 9 | 9
| Демонтаж ЧК тр 100 | м.п. | октяб: 2.5 | 2.5
| Установка ПП тр 100 | м.п. | октяб: 2.5 | 2.5
| Ревизия задвижек д.80 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0

## Г 70
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем.
1 | Гагарина 70
| Ремонт штукатурки стен в подвале | м2 | февр: 0.5 | 0.5
| Смена сгона д 25 | шт. | янв: 2; июнь: 1; август: 1 | 4
| Смена муфты д 25 | шт. | янв: 2; июнь: 1; август: 2 | 5
| Смена контргайки д.25 | шт. | янв: 2; июнь: 1; август: 1 | 4
| Смена стальных труб д. 20 | м.п. | февр: 0.9 | 0.9
| Установка бондажа д 50-100 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: апр
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | май: 2 | 2
| Смена труб ПП д.100 | м.п. | май: 1.9 | 1.9
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [11 empty] | 2 | bar: июнь; август
| Смена вентиля д.32 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: август
| Смена сгона д. 32 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: август
| Смена муфты д.32 | шт. | август: 3 | 3
| Смена контргайкид.32 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: август
| Смена труб ПП д 32 | м.п. | август: 2 | 2
| Смена переходной муфты.32х25 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: август
0
0
0
0
0
0

## К 53.1
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем.
1 | Калинина, 53/1
| Смена трубы д. 25 | м.п. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: февр; апр
| Смена сгона д.25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: февр; апр
| Смена муфты д. 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: февр; апр
| Смена контргайки д.25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: февр; апр
| Смена резьбы д.25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: февр; апр
| Изготовление и установка овода н/ж д.32 | м.п. | апр: 1.05 | 1.05
| Ревизия задвижек д. 80 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## К 53.2
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | общий объем
1 | Калинина, 53/2
| Смена вентиля д. 20 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена муфты д. 20 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена сгона д. 20 | шт. | октяб: 2 | 2
| Смена контргайки д. 20 | шт. | октяб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## К 53.3
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Калинина, 53/3
| Изготовление и установка двери выхода на кровлю | шт. | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Установка навесов | шт. | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Смена н/ж трубы г/в д.25 | стык | март: 3 | 3
| Установка бондажа д. 50-100 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
| Смена вентиля д. 32 | шт | апр: 2 | 2
| Смена сгона д. 32 | шт. | апр: 2 | 2
| Смена муфты д. 32 | шт. | апр: 2 | 2
| Смена контргайки д.32 | шт. | апр: 2 | 2
| Устранение свища | шт. | май: 2 | 2
| Установка хомута | шт. | [11 empty] | 1 | bar: май
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р 8
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Революционная, 8
| Маслянная окраска теплового узла 3 под. | м2 | февр: 23.2 | 23.2
| Заделка отверстия в перекрытии 92 кв. | м3 | февр: 0.25 | 0.25
| Навес двери входа на кровлю | шт. | апр: 3 | 3
| Ремонт петлей входа в подвал | шт. | май: 4 | 4
| Смена резьбы д.32 | шт | февр: 3 | 3
| Смена муфты переходной 57х32 | шт. | февр: 2 | 2
| Смена труб д. 32 | м.п. | февр: 0.6 | 0.6
| Смена вентиля д.32 | шт. | февр: 2 | 2
| Смена муфты д.32 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: февр
| Смена сгона д.32 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: февр
| Смена контргайки д. 32 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: февр
| Установка бондажа д. 50-100 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
| Установка унитаза | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [11 empty] | 2 | bar: апр; август
| Смена сгона д. 25 | шт. | [11 empty] | 2 | bar: апр; август
| Смена муфты д.25 | шт. | [11 empty] | 2 | bar: апр; август
| Смена контргайкид.25 | шт. | [11 empty] | 2 | bar: апр; август
| Смена эл ламп | шт. | июль: 10 | 10
| Устранение свища | стык | [11 empty] | 1 | bar: август
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р 8а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общ объем
1 | Революционная, 8а
| Изготовление и установка дверного полотна | шт. | [11 empty] | 1 | bar: февр
| Закрепление доски на детском городке | шт. | апр: 4 | 4
| Ремонт перемычек на бойлере | стык | янв: 10 | 10
| Смена разбитого стекла 4мм | м2 | янв: 0.72 | 0.72
| Укрепление джоски объявлений | шт. | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Ремонт эл. проводки. | шт. | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Смена унитаза | шт. | [11 empty] | 1 | bar: февр
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: апр
| Смена выключателя | шт. | [11 empty] | 1 | bar: май
| Ревизия задвижек 80 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена сгона д.25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена муфты д. 25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена контргайки д. 25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена задвижек д. 80 | шт. | июнь: 3 | 3
| Смена болтов и гаек | шт. | июнь: 24 | 24
| Изготовление и установка прокладок | шт. | июнь: 6 | 6
| Замена перемычки на бойлере | м2 | июнь: 0.54 | 0.54
| Смена патрона керамического | шт. | июль: 2 | 2
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 6 | 6
| Устройство отвода н/ж д.15 | стык | октяб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0

## Р 8б
№ П/П | Адрес, вид работы | ед.изм | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | общий объем
1 | Революционная, 8б
| Разморозка ливневой канализации 4 под. | м.п. | февр: 12 | 12
| Закрепление реек на скамейке | шт | июнь: 4 | 4
| Смена канал. Труб д.50 | м.п. | апр: 2.2 | 2.2
| Смена фасонных частей 50-100 ПП | шт. | апр: 2; нояб: 5 | 7
| Ремонт решетки сварка | стык | апр: 6 | 6
| Смена патрона керамического | шт. | [11 empty] | 1 | bar: май
| Смена вентиля д. 25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена сгона д. 25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена муфты д.25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена контргайки д. 25 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена отвода д. 20 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена эл ламп | шт. | июль: 3 | 3
| Смена вентиля д. 20 | шт. | август: 2; сент: 2; октяб: 2 | 6
| Смена муфты д. 20 | шт. | август: 2; октяб: 2 | 4
| Смена сгона д. 20 | шт. | август: 2; октяб: 2 | 4
| Смена контргайки д.20 | шт. | август: 2; октяб: 2 | 4
| Смена труб ПП 50 | м.п. | нояб: 2.2 | 2.2
0
0
0
0
0
0

## Р 10
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Революционная, 10
| Маслянная окраска труб 50 1,7 под. | м.п. | февр: 5 | 5
| Масляная окраска фланцев 1,7 под. | шт. | февр: 12 | 12
| Смена разбитого стекла 5,2 под. | м2 | июнь: 0.61; июль: 1.21 | 1.82
| Заваривание н/ж стоек д.32 | стык | янв: 6 | 6
| Смена резьбы д. 32 | шт. | февр: 4 | 4
| Смена муфты переходной 76х57 | шт. | февр: 4 | 4
| Устранение свища | шт. | май: 2; июнь: 4; октяб: 2 | 8
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: июнь
| Приваривание дужки | стык | июнь: 2 | 2
| Смена смесителя | шт. | июнь: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р 10б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Революционная, 10б
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | апр: 1; май: 1; июнь: 4; октяб: 2 | 8
| Смена вентиля д. 20 | шт. | апр: 2 | 2
| Смена сгона д. 20 | шт. | апр: 2 | 2
| Смена муфты д. 20 | шт. | апр: 2 | 2
| Смена контргайки д. 20 | шт. | апр: 2 | 2
| Демонтаж ЧК тр 100 | м.п. | июнь: 1.5 | 1.5
| Установка ПП тр 100 | м.п. | июнь: 1.5 | 1.5
| Зачеканка ЧК тр 50-100 | стык | октяб: 3 | 3
| Изготовление и установка хомута | стык | октяб: 4 | 4
| Ревизия задвижек д.50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
| Смена н/ж тр д. 20 | м.п. | нояб: 0.2 | 0.2
| Смена резьбы д.15 | шт. | нояб: 2 | 2
| Смена сгона д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
| Смена вентиля д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
| Смена муфты д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
| Смена контргайки д.15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0

## Р 12
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Революционная, 12
| Смена разбитого стекла 4 мм. 4 под | м2 | июль: 0.68 | 0.68
| Установка петлей на двери 2 под. | шт. | май: 2; июль: 1 | 3
| Сварка трубы д. 76 н/ж | стык | март: 3 | 3
| Смена сгона д.15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена муфты д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена контргайки д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена резьбы д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена патрона керамического | шт. | [12 empty] | 2 | bar: май; июль
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 5 | 5
| Смена фасонных частей 50-100 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р 12а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Революционная, 12а
| Смена патрона керамического | шт. | [11 empty] | 1 | bar: май
| Зачеканка ЧК тр 100 | стык | [11 empty] | 1 | bar: июнь
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р 14а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Революционная, 14а
| Смена разбитого стекла 4 мм. 2,4 под. | м2 | апр: 0.8; май: 1.2 | 2
| Укрепление реек на скамейке | шт. | апр: 6 | 6
| Ремонт эл. проводки | шт. | янв: 2 | 2
| Смена ст трубы д. 76 | м.п. | апр: 0.7 | 0.7
| смена отвода д. 80 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: апр
| Смена вентиля д. 25 | шт. | апр: 2; июнь: 2 | 4
| Смена сгона д. 25 | шт. | апр: 2; июнь: 2 | 4
| Смена муфты д. 25 | шт. | апр: 2; июнь: 2 | 4
| Смена контргайки д. 25 | шт. | апр: 2; июнь: 2 | 4
| Смена резбы д. 25 | шт. | апр: 2; октяб: 2 | 4
| Смена сгона д. 15 | шт. | апр: 1; июнь: 2; октяб: 2 | 5
| Смена муфты д. 15 | шт. | апр: 1; июнь: 2; октяб: 2 | 5
| Смена контргайки д. 15 | шт. | апр: 1; июнь: 2; октяб: 2 | 5
| Смена резьбы д. 15 | шт. | апр: 1; июнь: 2; октяб: 3 | 6
| Смена ст труб д. 25 | м.п. | апр: 1.4; июнь: 1.2 | 2.6
| Смена вентиля д. 20 | шт. | май: 2 | 2
| Смена вентиля д.15 | шт. | июнь: 2; октяб: 2 | 4
| Смена тр ст д.76 | м.п. | август: 0.7 | 0.7
| Ремонт бойлера | стык | октяб: 4 | 4
| Смена резьбы д. 32 | шт. | октяб: 4 | 4
| Смена отвода д. 32 | шт | октяб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Р 18
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.измер. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Революционная, 18
| Крепление парапетных свесов | шт. | янв: 18; март: 23 | 41
| Установка дверных петель тех. этаж 5 под | шт. | февр: 2 | 2
| Установка дверных петель вход в подвал 1-4 под. | шт. | февр: 8; март: 1 | 9
| Заделка отверстия в мусоропроводе 4под 4 эт. | м2 | февр: 0.216 | 0.216
| Заделка отверстия у лифта | м2 | март: 0.3 | 0.3
| Установка рейки на скамейке | м.п. | март: 7.5 | 7.5
| Установка дверных полотен на вход кровли | шт. | янв: 2; март: 1 | 3
| Установка дверных петель входа на крышу | шт. | янв: 1; апр: 2 | 3
| Установка дверных полотен мусоропровод | шт. | июль: 2 | 2
| Ремонт дверей выхода на кровлю. | шт. | янв: 2 | 2
| Установка шпингалетов | шт. | янв: 2 | 2
| Смена резьбы д.25 | стык | янв: 3 | 3
| Установка заглушки д.15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена сгона д. 15 | шт. | февр: 1; июнь: 2 | 3
| Ремонт контейнеров мусорных | стык | февр: 24; август: 23 | 47
| Промазка швов битумной мастикой | м2 | февр: 4.8 | 4.8
| Ремонт мягкой кровли в 1 слой. | м2 | февр: 3.5 | 3.5
| Установка бондажа 100 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Ревизия задвижек 80 | шт. | июнь: 4 | 4
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | июнь: 2 | 2
| Смена вентиля д. 32 | шт. | август: 2 | 2
| Смена сгона д. 32 | шт. | август: 2 | 2
| Смена муфты д. 32 | шт. | август: 2 | 2
| Смена контргайки д.32 | шт | август: 2 | 2
| Устранение свищей | стык | август: 4 | 4
| Установка пробковых кранов | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена ст труб д 40 | м.п. | август: 1.3 | 1.3
| Установка отвода д. 40 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Смена вентиля д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена муфты д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена сгона д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена контргайки д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Ремонт бойлера | м.п. | октяб: 0.5 | 0.5
| Смена отвода 80 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Изготовление и установка прокладок из резины | м2 | октяб: 0.23 | 0.23
| Смена вентиля д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена муфты д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена сгона д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Смена контргайки д. 15 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Ревизия задвижек д.80 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0

## Р 24
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем.
1 | Революционная, 24
| Смена разбитого стекла 4 мм. 2 под. | м2 | июнь: 0.81 | 0.81
| Устранение свища на тр. н/ж д.25 | стык | апр: 2 | 2
| Смена труб ПП 50-100 | м.п. | август: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 6а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем.
1 | Степная, 6 а
| Смена эл ламп | шт. | июль: 4 | 4
| Ревизия задвижек д. 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 6б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Степная, 6 б
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 10
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Степная, 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 10а
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем
1 | Степная, 10а
| Смена муфты д. 25 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена резьбы д.25 | шт. | янв: 2 | 2
| Перепаковка п/с | шт. | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Смена труб д. 57 | м.п. | март: 3.5 | 3.5
| Смена фланцев д. 50 | шт. | март: 2 | 2
| Смена болтов м16 | шт. | март: 8 | 8
| Смена гаек м16 | шт. | март: 8 | 8
| Смена прокладок д. 50 | шт. | март: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 12
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Степная, 12
| Зачеканка ЧК тр 100 | стык | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Устранение свищей | стык | сент: 16 | 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С12 а
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Степная, 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## С 14
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем.
1 | Степная, 14
| Заделка ртверстия в перекрытии. 2под. | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Ремонт штукатурки потолков 44кв. | м2 | февр: 0.2 | 0.2
| Заделка отверстия в подвал кирпичом. 1 под | м2 | март: 0.5 | 0.5
| Штукатурка отверстия в подвал. 1под. | м2 | март: 0.5 | 0.5
| Ремонт кирпичной кладки перегородок | м2 | февр: 0.5 | 0.5
| Смена патрона керамического | шт. | июль: 2 | 2
| Смена эл лампочек | шт. | июль: 2 | 2
| Ревизия задвижек д. 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 16
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общ. объем
1 | Степная, 16 | [12 empty] | 0
| Смена доски на детской площадке | м2 | февр: 2.3 | 2.3
| Маслянная окраска тепловых узлов труба 50 | м.п. | март: 6 | 6
| Изготовление и установка доски объявлений 1-4под. | м2 | февр: 2.25 | 2.25
| Смена разбитого стекла 4 мм. 1-3 под. | м2 | июнь: 0.47 | 0.47
| Маслянная окраска по дереву с 2-х сторон | м2 | февр: 2.25 | 2.25
| Ремонт смесителя | шт. | [11 empty] | 1 | bar: июнь
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 18б
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | общий объем
1 | Степная, 18б
| Навес почтовых ящиков 2 под. | шт. | февр: 4 | 4
| Смена разбитого стекла 4 мм | м2 | март: 0.12 | 0.12
| Приваривание петель на мет дверь | стык | янв: 4 | 4
| Смена резьбы д. 15 | шт. | апр: 2 | 2
| Установка бондажа д. 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Ревизия задвижек д.80 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## С 20
№ П/П | Адрес, вид работы | ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем.
1 | Степная, 20
| Маслянная окраска тепловых узлов. | м.п. | март: 7.6 | 7.6
| Смена разбитого стекла 4мм. 4 эт. | м2 | март: 0.2; май: 0.68 | 0.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ф 1
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общ. Объем
1 | Фрунзе, 1
| Изготовление и установка дверного блока выхода на кровлю.2 4 под. | шт. | февр: 2 | 2
| Изготовление и установка дневного полотна 4 под. | шт. | [12 empty] | 1 | bar: февр
| Смена разбитого стекла 4 мм 1 под. | м2 | янв: 0.31; апр: 0.47 | 0.78
| Смена вентиля д.15 | шт. | янв: 2; март: 1 | 3
| Смена сгона д.15 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена контргайки д.15 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена резьбы д 15 | шт. | янв: 2; март: 1 | 3
| Смена вентиля д. 25 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена сгона д 25 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена муфты д.25 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена контргайки д.25 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена резьбы д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена вентиля д.32 | шт. | янв: 1; апр: 2 | 3
| Смена сгона д.32 | шт. | янв: 2; апр: 2 | 4
| Смена муфты д.32 | шт. | янв: 2; апр: 2 | 4
| Смена контргайки д.32 | шт. | янв: 2; апр: 2 | 4
| Смена резьбы д.32 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена трубы д 100 на ПП | м.п. | янв: 2.2 | 2.2
| Заваривание свищей на г.в. Д.89 | стык | янв: 18 | 18
| Изготовление и установка хомута из труб д.108 | м.п. | февр: 0.6 | 0.6
| Изготовление и установка хомута из тех пластин толщ. 0,05 | м2 | февр: 0.6 | 0.6
| Игзотовление и установка прокладок из тех изделий | м2 | февр: 0.3 | 0.3
| Изготовление и установка болтов из шпилет д.16 | м.п. | февр: 0.8 | 0.8
| Смена фасонных частей ПП25-100 | шт. | март: 2; май: 6; октяб: 4; нояб: 2 | 14
| Смена муфты переходной 15х8 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: март
| Смена труб ПП д.50 | м.п. | апр: 0.25 | 0.25
| Демонтаж ЧК д.50-100 | м.п. | май: 2.6 | 2.6
| Смена труб ПП д.100 | м.п. | май: 2.6; нояб: 2.2 | 4.8
| Зачеканка задвижек д. 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: май
| Зачеканка задвижек д. 80 | шт. | май: 2 | 2
| Ревизия задвижек 80 | шт. | июнь: 3 | 3
| Смена патрона керамического | шт. | июль: 3 | 3
| Смена эл. Лампочек | шт. | июль: 16 | 16
| Смена тр ст д. 25 | м.п. | [12 empty] | 1 | bar: октяб
| Ревизия задвижек д.80 | шт. | нояб: 3 | 3
| Смена смесителя | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0

## Ф 3
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Фрунзе, 3
| Смена вентиля д. 25 | шт | апр: 1; май: 3 | 4
| Смена сгона д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена муфты д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена контргайки д. 25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: апр
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | апр: 2 | 2
| Устранение свищей | стык | октяб: 2 | 2
| Ревизия задвижек д. 50 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: нояб
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ф 5
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем.
1 | Фрунзе, 5
| Смена разбитого стекла 4 мм2 под. | м2 | апр: 0.81 | 0.81
| Навес двери входа на кровлю 6 под. | шт | [11 empty] | 1 | bar: апр
| Оштукатуривние ступеней | м2 | апр: 4 | 4
| Устройство заглушки на бойлере д 16 | шт. | янв: 4 | 4
| Изготовление и установка прокладок на бойлере д.219 | шт. | янв: 8 | 8
| Изготовление и установка шпилек 1м | шт. | янв: 16 | 16
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | февр: 1; сент: 2 | 3
| Смена ПП труб 100 | м.п. | сент: 1.2 | 1.2
0
0
0
0
0
0
0

## Ф 11
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед. изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | Общий объем.
1 | Фрунзе, 11
| Смена труб д.20 | м.п | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Смена уголка д.15 | шт. | янв: 2 | 2
| Смена вентиля д.15 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: янв
| Смена стальных труб д.32 | м.п. | февр: 2.35 | 2.35
| Смена резьбы д. 25 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: февр
| Установка электр керамического цоколя | шт. | февр: 1; май: 1; июль: 2 | 4
| Смена трубы стальной д. 20 | м.п. | март: 0.7 | 0.7
| Смена сгона д.20 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
| Смена муфты д. 20 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
| Смена крангайки д. 20 | шт. | [11 empty] | 1 | bar: март
| Смена фасонных частей ПП 50-100 | шт. | март: 1; апр: 5; май: 15 | 21
| Ремонт смесителя | шт. | [11 empty] | 1 | bar: июнь
| Установка смесителя | шт. | [11 empty] | 1 | bar: июнь
| Смена эл. лампочек | шт. | июль: 11 | 11
| Ремонт мусор контейнеров | шт. | [11 empty] | 1 | bar: август
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ф 15
№ П/П | Адрес, вид работы | Ед изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общ. Объем.
1 | Фрунзе, 15
| Кирпичная кладка разбитых вен. Каналов в 1/2 кирп. 1-4 под. | шт. | февр: 1.1 | 1.1
| Заделка слуховых окон кирпичом 3 под | кирпич | февр: 12 | 12
| Смена резьбы д.25 | шт. | янв: 2 | 2
| Ремонт дверей выхода на кровлю | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена труб стальных д.25 | м.п. | янв: 0.6 | 0.6
| Смена вентиля д.25 | шт. | [12 empty] | 3 | bar: янв; апр; нояб
| Смена сгона д.25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: янв; апр
| Смена муфты д 25 | шт. | [12 empty] | 2 | bar: янв; апр
| Смена контргайки д 25 | шт | [12 empty] | 2 | bar: янв; апр
| Смена резьбы д.25 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: янв
| Смена фасонных частей ПП | шт. | февр: 7; март: 5 | 12
| Ремонт кирпичной кладки перегородок | м2 | февр: 0.25 | 0.25
| Изготовление и установка хомута д.25 | м.п. | апр: 0.3 | 0.3
| Изготовление и установка хомута д.108 | м.п. | апр: 0.35 | 0.35
| Зачеканка задвижек д.50 | шт. | май: 2 | 2
| Зачеканка задвижек д.80 | шт. | [12 empty] | 1 | bar: июнь
| Ремонт мусор. Контейнеров | шт. | [12 empty] | 1 | bar: август
| Ревизия задвижек д. 80 | шт. | нояб: 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Ж 4
№ П/П | Адрес, вид работы | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб
1 | Железнодорожная, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Жил дома
№ П/П | Вид работы | Ед.изм. | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь | Общий объем
1 | Смена эл. ламп. | шт. | янв: 137; февр: 211; март: 107; май: 229 | 684
2 | Изготовление и ремонт переносок временного освещения. | шт. | янв: 87 | 87
3 | Смена водомеров | шт. | янв: 12; апр: 17; май: 17; сент: 14; октяб: 16; нояб: 10 | 86
4 | Ревизия задвижек д. 80 | шт. | янв: 6; апр: 3 | 9
5 | Ревизия задвижек д. 50 | шт. | янв: 7; апр: 6 | 13
6 | Ремонт смесителя | шт. | 11 | 17 | 12 | 4 | 5 |  |  | 9 | 9 | 14 | 12 |  | 93
7 | Зачеканка ЧК тр 100 | стык | 7 | 11 | 10 | 12 | 17 |  |  | 14 | 15 | 7 | 6 |  | 99
8 | Зачеканка ЧК тр 50 | стык | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |  |  | 12 | 14 | 9 | 8 |  | 73
9 | Ремонт вентиля д.15 | шт. | 6 | 14 | 12 | 22 | 18 | 25 |  |  |  | 28 | 21 |  | 146
10 | Ремонт вентиля д.20 | шт. | февр: 8; март: 16; апр: 3; октяб: 9; нояб: 6 | 42
11 | Ремонт вентиля д.25 | шт. | янв: 14; февр: 16; март: 21; апр: 15; июнь: 8; октяб: 13; нояб: 11 | 98
12 | Ремонт вентиля д.32 | шт. | янв: 7; февр: 4; март: 27; апр: 16; июнь: 16; октяб: 14; нояб: 12 | 96
13 | Ремонт вентиля д.40 | шт. | март: 2 | 2
14 | Установка бандажа д. 100 | шт. | янв: 5; февр: 3; сент: 4 | 12
15 | Установка бандажа д. 50 | шт. | янв: 1; август: 4; сент: 4 | 9
16 | Установка бандажа д. 100 | шт. | август: 11 | 11
17 | Ремонт мусорн. Контейнеров | шт. | янв: 7; сент: 8; октяб: 7; нояб: 4 | 26
18 | Смена водомеров | шт. | февр: 40; март: 10; август: 26 | 76
19 | Установка заглушки д. 15 | шт. | февр: 12 | 12
20 | Смена вентиля д.15 | шт. | февр: 23; май: 18; август: 11; октяб: 9 | 61
21 | Смена вентиля д.20 | шт. | февр: 2; сент: 4 | 6
22 | Смена вентиля д.25 | шт. | май: 10 | 10
23 | Смена вентиля д.32 | шт. | май: 5 | 5
24 | Смена смесителя | шт | февр: 4; август: 2; сент: 1 | 7
25 | Ремонт задвижек д.50 | шт. | февр: 11; сент: 10 | 21
26 | Ремонт задвижек д.80 | шт. | февр: 2; сент: 9 | 11
27 | Установка хомутов д.57 | шт. | февр: 4 | 4
28 | Смена патронов керамических | шт. | февр: 6 | 6
29 | Смена выключателя | шт. | февр: 4 | 4
30 | Ремонт переносок светового освещения | шт. | февр: 8; март: 7; май: 11; июль: 44 | 70
31 | Установка патронов керам. | шт. | март: 10 | 10
32 | Установка выключателя | шт. | март: 5 | 5
33 | Ремонт контейнеров | стык | апр: 29; июнь: 73 | 102
34 | Ревизия вентиля д.15 | шт. | август: 7; сент: 20 | 27
35 | Ревизия вентиля д.20 | шт. | сент: 6 | 6
36 | Ревизия вентиля д.25 | шт. | август: 14; сент: 16 | 30
37 | Ревизия вентиля д.32 | шт. | август: 16; сент: 18 | 34
38 | Установка унитазов | шт. | август: 7 | 7
39 | Приваривание петель к металл. дверям. | шт. | август: 15 | 15
40 | Приваривание петель к металл. Дверям машин. отделений | шт. | август: 15 | 15
41 | Заваривание стыков тр. д.32 | стык | сент: 20; октяб: 4 | 24
42 | Смена сгона д. 32 | шт. | сент: 2 | 2
43 | Установка отвода д. 15 | шт. | октяб: 2 | 2
44 | Смена сгона д.15 | шт. | октяб: 9 | 9
45 | Смена муфты д.15 | шт. | октяб: 9 | 9
46 | Смена контргайкид.15 | шт. | октяб: 9 | 9
47 | [14 empty] | 0
48 | [14 empty] | 0
49 | [14 empty] | 0
50 | [14 empty] | 0
51 | [14 empty] | 0

## Бланк
Выполнение работ по содержанию за ________________________месяц _________года.
№ | Вид работы | Ед.изм | Адрес