## РЭУ-6
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ООО "РЭУ-6" ЗА 2010 год
№ | А д р е с | В р е м я | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ | Ед. |  | Сумма
п.п. |  |  |  |  | изм. | Кол-во | т. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Гагарина, 39 | 2010 год
|  | январь | Смена труб ЧК на РР ф100 | подвал | м | 9.59 | 5703.14
|  | март | замена канализации ЧК на РР | кв.72 | м | 2.2 | 1466.3
|  |  | смена эл. счетчиков | дом | шт | 1 | 2564.31
|  | апрель | замена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 22.9 | 23397.39
|  | май | смена вентилей, сгонов | подвал | шт | 20 | 10214.78
|  | июнь | замена канализации ЧК на РР | подвал | м | 4.4 | 2742
|  | август | замена части коллектора 1 под. | 1 подъезд | м | 14 | 11563.63
| ИТОГО: | [5 empty] | 57651.55
2 | Гагарина, 41 | 2010 год
|  | февраль | Смена канализации с ЧК на ЧК |  |  |  | 10102.35
|  | апрель | ремонт кровли | кв.28,29,30 | м2 | 26.1 | 3597.44
|  |  | установка карусели | двор | шт. | 1 | 1566.69
|  | май | изготовление и установка песочницы | двор | шт. | 1 | 1638.68
|  | июнь | окраска скамеек | двор | м2 | 70 | 8532.64
|  | июль | ремонт кровли | кв.74,102,103,104 | м2 | 286.7 | 38930.45
|  |  | благоустройство дворовой территории | двор | т | 0.35 | 36709.81
|  | декабрь | стояк канализации, коллектор г.в. | кв.56,59 | м.п. | 6 | 7382.97
|  |  | трубопровод г.в. |  | м.п. | 2.5 | 2733.34
| ИТОГО: | [5 empty] | 101078.06
3 | Гагарина, 43 | 2010 год
|  | март | Смена канализации с ЧК на РР | 1,2 подъезд | м | 12 | 36368.06
|  | апрель | Смена канализации с ЧК на РР | кв.59 | м | 2.2 | 1356.42
|  | июнь | ремонт кровли | 2 под. | м2 | 27.5 | 4077.61
|  | июль | ремонт подъездов вокруг ливневого стакана | 1,2,3,4 под. | м2 | 5.8 | 2101.37
|  | декабрь | латочный ремонт кровли | кв.17,28,44,58 | м2 | 90 | 21620.91
| ИТОГО: | [5 empty] | 43903.46
4 | Гагарина, 43 а | 2010 год
|  | февраль | замена ввода х.в. в дом | подвал | м | 2.15 | 2713.24
|  | апрель | монтаж водомера | подвал | шт. | 1 | 4144.51
|  | май | ремонт кровли | кв.44 | м2 | 16.7 | 2252.24
|  | июль | устройство отмостки | периметр дома | м3 | 7 | 53572.56
|  | август | устройство мусорной площадки | двор | м3 | 0.6 | 7117
| ИТОГО: | [5 empty] | 69799.55
5 | Гагарина, 43 б | 2010 год
|  | июнь | установка водомеров | подвал | шт | 1 | 5452.31
|  | июль | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 7 | 5331.18
|  | август | ремонт кровли | кв.14 | м2 | 8.7 | 1164.05
|  | август | устройство мусорной площадки | двор | м3 | 0.6 | 10675.57
|  | декабрь | латочный ремонт кровли | кв.44 | м2 | 10 | 2402.32
| ИТОГО: | [5 empty] | 22623.11
6 | Гагарина, 45 | 2010 год
|  | февраль | Смена канализации с ЧК наРР | кв.34 | м | 2.2 | 1444.3
|  | март | Смена канализации с ЧК на ЧК | подвал | м | 17.9 | 46133.93
|  | апрель | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 3254.53
|  | май | Смена выпусков канализации с ЧК наРР | подвал | м | 18.1 | 25245.22
|  | август | ремонт кровли | кв.44,45 | м2 | 73.6 | 9886.25
|  |  | устройство мусорной площадки | двор | м3 | 0.6 | 3558.5
|  | сентябрь | Смена канализации с ЧК наРР | кв.5 | м | 7 | 4011.63
|  |  | ремонт беседок | двор | шт. | 1 | 8445.49
|  | декабрь | Ремонт и герметизация межпанельных швов | кв.51 | м.п. | 45.2 | 22928.58
| ИТОГО: | [5 empty] | 101979.85
7 | Гагарина, 47 | 2010 год
|  | март | замена вентилей на стояках г.в.и х.в. | подвал | шт. | 10 | 7866.85
|  |  | замена эл.проводки | подъезд | м | 9 | 4343.31
|  | апрель | замена части коллектора на РР | подвал | м | 29.2 | 38843.16
|  |  | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 16138.39
|  |  | Смена канализации с ЧК на РР | кв.48 | м | 2.2 | 1530.48
|  | май | замена ввода х.в. в дом | 1 под. | м | 13.21
|  |  | изготовление и установка решетки лифтерской, труба 20*20 | 1 под. | м | 18.7 | 24624.36
|  | июнь | Смена канализации с ЧК на РР | кв.56,105 | м | 6.6 | 7715.3
|  | июль | Смена канализации с ЧК на РР | кв.192 | м | 2.2 | 11436.63
|  |  | устройство отмостки | периметр дома | м3 | 7.63 | 64362.42
|  |  | устройство контейнерной площадки | двор | м3 | 1 | 17617.16
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.177 | м2 | 4.08 | 4344.96
|  | август | ремонт мягкой кровли | 2,3,4,5 под. | м2 | 1000 | 229761
|  | сентябрь | Смена канализации с ЧК на РР | кв.222 | м | 2.2 | 2571.73
|  |  | ремонт межпанельных швов | кв.65,69 | м | 8.1 | 3777
|  |  | замена стояков х.в. | подвал | м | 16 | 17058
|  | октябрь | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 26524
| ИТОГО: | [5 empty] | 409792.56
8 | Гагарина, 47 а | 2010год
|  | апрель | ремонт кровли | кв.13 | м2 | 20.41 | 2806.95
|  | июль | устройство контейнерной площадки | двор | м3 | 1 | 17617.16
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.14 | м2 | 6.9 | 6881.47
| ИТОГО: | [5 empty] | 27305.58
9 | Гагарина, 47 б | 2010 год
|  | март | замена части канализационной трубы | 3 подъезд | м | 4.3 | 8475.2
|  |  | установка светильников | подвал | шт. | 1 | 3840.77
|  | апрель | ремонт кровли | кв.44,45,60 | м2 | 10 | 1378.07
|  | май | ремонт кровли | кв.15 | м2 | 9.9 | 1336.04
|  | июль | изготовление решеток, труба д.20 | подвал | м | 8.2
|  |  | устройство желобов | двор | м | 9 | 6592.89
|  |  | установка водомера | подвал | шт. | 1 | 26083.42
|  | август | ремонт кровли | кв.44,45 | м2 | 25.9
|  |  | косметический ремонт подъездов | 1,2,3,4 под. | м2 | 179.2 | 69840.58
|  |  | устройство мусорной площадки | двор | м3 | 0.6 | 3558.5
|  | сентябрь | Смена канализации с ЧК на РР | кв.10 | м | 2.2 | 2571.73
|  |  | ремонт балкона | кв. | 2 | 0.9 | 773.05
|  | декабрь | ремонт кровли над балконами | кв.44 | м2 | 6.7 | 10319
| ИТОГО: | [5 empty] | 134769.25
10 | Гагарина, 49 | 2010 год
|  | апрель | замена части коллектора водоснабжения | подвал | м | 12.15 | 12684.88
|  | июль | замена части коллектора д.80 | подвал | м | 1.6 | 2394.55
|  | август | устройство мусорной площадки | двор | м3 | 0.6 | 3558.5
|  | сентябрь | замена стояка | кв.16 | м | 11 | 6891.64
|  |  | замена стояков | подвал | м | 10 | 10128.38
|  | ноябрь | установка скамеек |  | м | 16 | 3911
| ИТОГО: | [5 empty] | 39568.95
11 | Гагарина, 53 | 2010 год
|  | март | смена эл.счетчикв | ВРУ | шт. | 1 | 2564.31
|  | апрель | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 5.5 | 2720.4
|  | май | ремонт кровли | кв.98,99 | м2 | 94 | 12680.08
|  | июнь | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 4.5 | 5921.5
|  | июль | изготовление и установка решетки на приямок | двор | т | 0.09 | 6678.8
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.44 | м2 | 6.7 | 7375.34
|  | август | замена части коллектора | подвал | м | 9.6 | 9960.86
|  |  | ремонт кровли | кв.99 | м2 | 13.3 | 1785.14
|  | ноябрь | замена стояков | кв.42 | м | 6 | 7221
| ИТОГО: | [5 empty] | 56907.43
12 | Гагарина, 54 | 2010 год
|  | март | ремонт кровли | 1 под. | м2 | 33.2 | 3964.53
|  |  | смена эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 2 | 1588.63
|  | апрель | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м2 | 22.9 | 56565.72
|  |  | изоляция бойлера и коллектора | подвал | м2 | 44.3 | 34325.69
|  |  | валка деревьев | двор | шт. | 1 | 2159.73
|  |  | ремонт кровли | кв.30,167 | м2 | 38.7 | 5340.31
|  |  | установка почтовых ящиков | 3 под. | шт. | 6 | 3830.59
|  | май | косметический ремонт 9 этажа | 5 под. | м2 | 55 | 20455.8
|  | июль | ремонт кровли над балконом | кв.132 | м2 | 6.6 | 11120
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.94 | м2 | 6.9 | 7317.48
|  | сентябрь | ремонт кровли | кв.95 | м2 | 17.6 | 2367.34
|  |  | смена задвижек на водомере | подвал | шт. | 3 | 13087.57
|  | ноябрь | ремонт кровли над балконами | кв.96 | м2 | 7.8 | 19311.87
|  | декабрь | латочный ремонт кровли | кв.30 | м2 | 8 | 1921.86
| ИТОГО: | [5 empty] | 162123.39
13 | Гагарина, 55 | 2010 год
|  | апрель | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 1 | 431.55
|  |  | Смена канализации с ЧК на РР | кв.33 | м | 2.2 | 1530.48
|  | май | Смена канализации с ЧК на РР | кв.54 | м | 2.2 | 2571.73
|  | июль | демонтаж труб | двор | м | 9 | 1984.85
|  | июль | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 3878.92
|  | июль | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 6 | 5744.17
|  | сентябрь | ремонт трубопроводов х.в. | подвал | м | 24 | 16428.71
|  | ноябрь | Замена коллектора | подвал | м | 67 | 181071.23
|  |  | установка узла учета х.в. | подвал | шт. | 1 | 59088
| ИТОГО: | [5 empty] | 272729.64
14 | Гагарина, 55 а | 2010 год
|  | май | замена части коллектора г.в.д 32, д 80 д.100 | подвал | м | 18 | 45944.02
|  | июль | Смена канализации с ЧК на РР | кв.27 | м | 2.2 | 3826.94
|  | ноябрь | Замена коллектора | подвал | м.п. | 83 | 105775.82
| ИТОГО: | [5 empty] | 49770.96
15 | Гагарина, 55 б | 2010 год
|  | январь | ремонт коллектора водоснабжения | подвал | м | 9.3 | 9654.91
|  | март | замена части коллектора х.в. | подвал | м | 6.75 | 4814.41
|  | апрель | ремонт кровли | кв.35 | м2 | 3.7 | 508.76
|  |  | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 1 | 431.55
|  | август | Смена канализации с ЧК на РР | кв.26,53 | м | 4.4 | 5143.34
|  | сентябрь | ремонт и окраска скамеек | двор | м2 | 1.4
|  |  | ремонт козырька входа | 1,2 под | м2 | 17.1 | 2871.64
| ИТОГО: | [5 empty] | 23424.61
16 | Гагарина, 56 | 2010 год
|  | март | косметический ремонт подъездов | 1,3 под. | м2 | 282 | 76277.74
|  | апрель | замена части стояка | кв.91 | м | 6 | 6573.39
|  |  | косметический ремонт подъездов | 1,3 под. | м2 | 52.8 | 12359.79
|  | май | косметический ремонт подъезда | 12 под. | м2 | 3.6 | 1166.19
|  | июнь | окраска скамеек | 1-6 под. | м2 | 120 | 14338.31
|  |  | косметический ремонт | 6 под. | м2 | 132 | 43256.2
|  |  | замена части стояка х.в. | кв.185 | м | 2.2 | 1370.62
|  | июль | ремонт лестничных маршей | 4 под. | м2 | 24 | 10977.2
|  | сентябрь | устройство стяжки | 2 под. | м2 | 42.3 | 15998.51
|  |  | ремонт перил | 2 под. | м | 5.5 | 1955.52
|  |  | установка урн | 1-6 под. | шт. | 6 | 1680.31
|  | октябрь | замена стояков | подвал | м | 24 | 22500
|  |  | крепление карнизов | кровля | м.п. | 45 | 6 928.35
|  | ноябрь | ремонт входов в подъезд | 1-8 подъезд | шт. | 8 | 176220
| ИТОГО: | [5 empty] | 384673.78
17 | Гагарина, 56 а | 2010 год
|  | февраль | Смена канализации с ЧК на РР | кв.46 | м | 2.2 | 1344.27
|  | апрель | ремонт кровли | кв.22,10,64 | м2 | 28.4 | 3909.33
|  | июль | монтаж дверей | подвал | т | 0.09 | 9295.71
|  |  | окраска дверей | подвал | м2 | 4 | 959.74
|  | сентябрь | обрезка деревьев | двор | шт | 2 | 1000
|  | октябрь | смена стояков х.в. | кв. | м | 16 | 22716
| ИТОГО: | [5 empty] | 39225.05
18 | Гагарина, 56 б | 2010 год
|  | апрель | косметический ремонт | под.1 | м2 | 127.2 | 32315.2
|  |  | окраска оградок | двор | м2 | 26.5 | 5088.53
|  |  | валка деревьев | двор | шт. | 1 | 2159.73
|  | май | косметический ремонт | 2 под. | м2 | 147.1 | 41292.33
|  | август | Смена вентилей д.32 | подвал | шт. | 54 | 49618.54
|  | сентябрь | обрезка деревьев | двор | шт. | 4 | 2000
| ИТОГО: | [5 empty] | 132474.33
19 | Гагарина, 58 а | 2010 год
|  | июль | ремонт кровли | кв.35,64,78 | м2 | 37.1 | 5011.38
|  | август | ремонт кровли | кв.78 | м2 | 87 | 11778.72
|  | июль | бетонирование площадки | 1 под. | м3 | 1.4 | 8906.38
|  |  | замена труб на РР | подвал | м | 30 | 18295.09
|  | сентябрь | ремонт и окраска скамеек | двор | м2 | 4.3 | 1707.2
| ИТОГО: | [5 empty] | 45698.77
20 | Гагарина, 60 | 2010 год
|  | февраль | изоляция коллектора г.в. | подвал | м3 | 0.74 | 14049.07
|  | апрель | монтаж водомера | подвал | шт. | 1 | 3783.15
|  | июль | ремонт скамеек | двор | м2 | 3.8 | 7908.86
|  | август | ремонт кровли | кв.72 | м2 | 17.4 | 2334.58
|  | сентябрь | ремонт кровли | кв.36 | м2 | 30.5 | 2433.16
|  |  | ремонт межпанельных швов | кв.51 | м | 17 | 7923
| ИТОГО: | [5 empty] | 38431.82
21 | Гагарина, 62 | 2010 год
|  | август | ремонт скамеек, окраска | двор | м2 | 52.3 | 5794.08
|  | сентябрь | обрезка деревьев | двор | шт. | 1 | 500
|  | декабрь | Ремонт подъездов | №2,3 | шт | 2 | 79110
| ИТОГО: | [5 empty] | 6294.08
22 | Гагарина, 64 | 2010 год
|  | апрель | ремонт кровли | кв.12,36,48 | м2 | 52.7 | 6987.46
|  |  | установка оградки, труба 20*20 | двор | м | 94.3 | 11400.58
|  | июнь | ремонт кровли | кв12 | м2 | 63.7 | 11175.11
|  |  | замена части коллектора | подвал | м | 8.4 | 9149.76
|  | июль | монтаж навеса | подвал | т | 0.18 | 27999.49
|  |  | ремонт кровли | кв.98 | м2 | 37.8 | 5081.12
|  |  | окраска навеса | подвал | м2 | 10.8 | 2591.13
|  | сентябрь | ремонт кровли | кв.25 | м2 | 26.3 | 3530.8
|  |  | Смена канализации с ЧК на РР | кв.74 | м | 2.2 | 2571.73
|  |  | обрезка деревьев | двор | шт. | 1 | 1000
|  | октябрь | Ремонт отмостки | двор |  |  | 26362
| ИТОГО: | [5 empty] | 107849.18
23 | Гагарина, 66 | 2010 год
|  | январь | косметический ремонт в машинных помещениях | 1,2 подъезд | м2 | 33.5 | 9310.22
|  | февраль | изоляция коллектора г.в. и бойлера | подвал | м3 | 1.03 | 23617.32
|  | апрель | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 2 | 862.34
|  | июль | ремонт площадки | двор | м3 | 0.3 | 7674.77
|  |  | изготовление и установка ограды | двор | шт. | 1 | 9222.68
|  | август | ремонт бетонного покрытия | 2 под. | м3 | 5 | 7062.56
|  | сентябрь | ремонт и окраска скамеек | двор | м2 | 3.4 | 1328.63
| ИТОГО: | [5 empty] | 59078.52
24 | Гагарина, 68 | 2010 год
|  | апрель | монтаж водомера | подвал | шт. | 1 | 1935.13
|  |  | Смена канализации с ЧК на РР | кв.64 | м | 2.2 | 1530.48
|  | май | Смена канализации с ЧК на РР | 6 под. | м | 9 | 16119.92
|  | август | ремонт кровли | кв.59 | м2 | 8.2 | 1100.17
|  | октябрь | замена вентилей | подвал | шт. | 10 | 11815
|  | ноябрь | ремонт ливнеприемника | придомовая территория | м2 | 3.4 | 5884.23
| ИТОГО: | [5 empty] | 38384.93
25 | Гагарина, 68 а | 2010 год
|  | апрель | замена части коллектора д.80 | подвал | м | 14.3 | 17584.73
|  | июнь | замена части коллектора д.90 | подвал | м | 8.8 | 10677.1
|  | сентябрь | Смена канализации с ЧК на РР | кв.79 | м | 2.2 | 2571.73
|  | октябрь | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 50 | 50832
| ИТОГО: | [5 empty] | 81665.56
26 | Гагарина, 70 | 2010 год
|  | февраль | замена части коллектора водопровода | подвал | м | 2.8 | 2898.47
|  | март | ремонт цоколя | 2 под. | м2 | 6 | 13537.2
|  | апрель | замена части коллектора водоснабжения д.25, д.32, д. 80 | подвал | м | 5 | 4758.95
|  | май | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 3.25 | 3564.89
|  | июнь | Смена сгонов, вентилей д.32 | подвал | шт. | 16 | 8171.59
|  | июль | установка дверей | подвал | т | 0.09 | 11866.78
|  |  | окраска дверей в бойлерной | подвал | м2 | 4.4 | 1055.81
|  |  | ремонт двери | подвал | шт. | 1 | 6086.24
|  | август | замена части стояка | кв. | м | 4.6 | 7499.35
|  | сентябрь | ремонт радиатора | кв.9 | шт. | 1 | 1895.51
|  | ноябрь | Замена стояков х.в. и г.в. | кв.86 | м | 16 | 7486.17
| ИТОГО: | [5 empty] | 68820.96
27 | Калинина, 53/1 | 2010 год
|  | август | ремонт кровли | кв.88 | м2 | 19.3 | 2730.67
|  | сентябрь | смена стояка | кв.32 | м | 5 | 4574
|  | ноябрь | устройство перил на входе в подъезды | 1-6 подъезд | м | 76.8 | 27007.81
|  |  | замена стояка г.в. | кв.32 | м | 6 | 2844
| ИТОГО: | [5 empty] | 7304.67
28 | Калинина 53/2 | 2010 год
|  | февраль | смена вентилей д.20 | подвал | шт | 2 | 2097.1
|  | апрель | Смена канализации с ЧК на РР | подвал | м | 37 | 29755.78
|  | июнь | Ремонт скамеек, окраска | двор | м2 | 9.7 | 3905.98
|  | сентябрь | Ремонт скамеек, окраска | двор | м2 | 54 | 5355.6
|  | октябрь | Замена стояка | кв.32 | м.п. |  | 4574.18
| ИТОГО: | [5 empty] | 45688.64
29 | Калинина 53/3 | 2010 год
|  | февраль | смена арматуры задвижек, вентилей | подвал | шт. | 3 | 6785.96
| ИТОГО: | [5 empty] | 6785.96
30 | Революционная, 8 | 2010 год
|  | январь | замена канализации ЧК на РР | кв.29 | м | 2.6 | 4482.35
|  | май | замена канализации ЧК на РР | подвал | м | 4.2 | 3198.52
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.1 | м | 2.2 | 3826.94
|  |  | ремонт кровли | кв.29 | м2 | 10 | 1397.08
|  | август | замена канализации, замена вентилей | 7,8 под. | м/шт. | 17,8/20 | 40033.25
|  | сентябрь | ремонт в подъезде вокруг ливневки | 2 под. | м2 | 1.2 | 245.09
|  |  | ремонт бойлера | подвал | шт. | 2 | 40637.68
|  | октябрь | ремонт кровли | кв.25 | м2 | 47 | 6409
|  | ноябрь | установка решеток в продухаха | цоколь | шт. | 4 | 5066
| ИТОГО: | [5 empty] | 105295.91
31 | Революционная, 8 а | 2010 год
|  | январь | ремонт бойлера | подвал | шт | 1 | 3744.54
|  | апрель | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 1 | 431.55
|  |  | замена вентилей | кв.110 | шт. | 2 | 742.79
|  | июнь | ремонт кровли | кв.909 | м2 | 5.9 | 2067.36
|  |  | замена части стояка д.32 | кв.610 | м2 | 3.4 | 4309.89
|  | июль | замена части стояков г.в. и х.в. | кв408,508 | м2 | 3.2 | 1822.53
|  |  | заделка отверстий в перекрытиях | кв. 609,610,709,710 | м3 | 0.056 | 1287.62
|  | июль | замена вентилей | подвал | шт. | 18
|  |  | установка двери | подвал | шт. | 1 | 35730.99
|  | июль | заделка отверстия | кв.92 | м3 | 0.035 | 533.34
|  |  | ремонт двери | подвал | шт. | 1 | 1960.88
|  | сентябрь | ремонт навеса над входом | подвал | м2 | 3.9 | 1550.76
|  |  | замена вентилей | кв.415 | шт | 3 | 1477.78
|  |  | ремонт мусоропровода | под. | м2 | 2 | 1961
|  | октябрь | установка насоса | подвал | шт | 1 | 9419
| ИТОГО: | [5 empty] | 67040.03
32 | Революционная, 8 б | 2010 год
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.34-37 | м | 4.5 | 6514.89
| ИТОГО: | [5 empty] | 6514.89
33 | Революционная, 10 | 2010 год
|  | апрель | ремонт кровли | кв.57,59 | м2 | 7.9 | 1090.08
|  |  | валка деревьев | двор | шт. | 1 | 2159.73
|  | июль | монтаж перил | 3,4 под | м | 12 | 4763.38
|  | октябрь | смена вентилей | подвал | шт. | 1 | 1445
| ИТОГО: | [5 empty] | 9458.19
34 | Революционная, 10 б | 2010 год
|  | январь | изоляция трубопроводов | подвал | м3 | 1.49 | 29962.21
|  |  | замена канализации ЧК на РР | кв. 64 | м | 2.2 | 1419.39
|  | март | замена канализации ЧК на РР | кв.15 | м | 2.2 | 1466.3
|  | май | замена канализации ЧК на РР | 2 под. | м | 6.9 | 7568.33
|  | июнь | Ремонт скамеек с заменой досок, окраска | двор | м2 | 60 | 10557.93
|  | июль | замена части стояка х.в. | подвал | м | 1.5 | 1574.84
|  | август | ремонт кровли | кв.50 | м2 | 1.2 | 1088.75
|  | сентябрь | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 42753.15
|  | ноябрь | Замена участка г.в. | подвал | м | 4 | 2864.78
|  | декабрь | Ремонт цоколя и отмостки |  | м3 | 22 | 77902
|  |  | Монтаж электроосвещения | подвал | м.п. | 98 | 43959.99
| ИТОГО: | [5 empty] | 96390.9
35 | Революционная, 12 | 2010 год
|  | февраль | замена канализации ЧК на РР | кв 94,97 | м | 5.3 | 5132.54
|  | май | замена ввода х.в. в дом | подвал | м | 4.6 | 12497.64
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.65,68 | м | 4.5 | 6514.89
|  | август | замена канализации ЧК на РР | кв.31,34,37 | м | 4.4 | 7066.37
|  | сентябрь | устранение свища | подвал | шт. | 1 | 1845
|  |  | монтаж решеток | подвал | шт. | 3 | 1960
|  | ноябрь | ремонт мягкой кровли | кровля | м2 | 19 | 7075
| ИТОГО: | [5 empty] | 42091.44
36 | Революционная, 12 а | 2010 год
|  | май | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 12795.53
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.68 | м | 2.2 | 3826.94
|  |  | монтаж двери | подвал | шт. | 1 | 4001.46
|  |  | изготовление и установка песочницы | двор | шт. | 1 | 3731
|  | август | установка лавочек | двор | т | 0.01 | 4002.82
|  | сентябрь | ремонт кровли | кв.48,65 | м2 | 86.8 | 11666.37
|  |  | монтаж решеток | подвал | шт. | 9 | 4931
|  | октябрь | ремонт кровли | кв.65 | м2 | 30 | 46273
| ИТОГО: | [5 empty] | 91228.12
37 | Революционная, 14 а | 2010 год
|  | февраль | изоляция бойлера | подвал | м3 | 0.67 | 12211.29
|  | март | замена канализации ЧК на РР | кв 98 | м | 2.2 | 1466.3
|  |  | замена части коллектора г.в. д 32, д 50 | подвал | м | 17.7 | 12315.49
|  | апрель | замена части коллектора д.32, д.57 | подвал | м | 22.4 | 17917.13
|  |  | ремонт карусели | двор | шт. | 1 | 2706.35
|  | сентябрь | ремонт цоколя | 1 под. | м2 | 24.6 | 7273.89
|  |  | замена части коллектора г.в. из н/ж | 1,2 под. | м | 45 | 70050.28
|  |  | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 2577.4
|  | ноябрь | замена части коллектора | подвал | м | 2 | 2646.14
| ИТОГО: | [5 empty] | 129164.27
38 | Революционная, 18 | 2010 год
|  | февраль | установка эл.счетчиков | подъезд | шт. | 4 | 10499.29
|  | март | замена части стояка г.в. | кв 159,163 | м | 4.2 | 2537.68
|  |  | замена вентилей д.32 | подвал | шт. | 2 | 6915.64
|  | апрель | замена стояков г.в. и х.в. д 32 | кв.156,160,164,168 | м | 22 | 26830.34
|  |  | ремонт кровли | кв.165,167 | м2 | 99.1 | 13633.47
|  |  | Смена труб п/п диам. 32мм | кв.62 | м | 3.6 | 4636.95
|  | июнь | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 9473.63
|  | июль | замена канализации ЧК на ЧК | подвал | м | 26 | 48407.69
|  | июль | демонтаж труб | двор | м | 12 | 2436.72
|  | июль | частичный ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 2338.63
|  | август | замена канализации ЧК на ЧК | подвал | м | 21.8 | 36596.13
|  |  | ремонт навеса над подвалом | 1 под. | м2 | 5.2 | 2678
|  | сентябрь | замена части стояка г.в. и х.в. | кв.167 | м | 21 | 18285.28
|  | октябрь | устройство парапетов | периметр кровли | м2 | 43.8 | 29423
|  |  | ремон кровли над балконами | кв.33,36 |  |  | 11097.5
|  | декабрь | Ремонт входов в подвалы | 1,2,3 подъезды | м2 | 27.7 | 68766.92
|  |  | латочный ремонт кровли | кв.103 | м2 | 10 | 2236.69
| ИТОГО: | [5 empty] | 225789.95
39 | Революционная, 24 | 2010 год
|  | январь | ремонт кровли | 12 подъезд | м2 | 24.02 | 2598.37
|  | март | ремонт бойлера | подвал | м | 1.3 | 1345.5
|  | апрель | ремонт кровли | кв.29,178 | м2 | 19.7 | 2713.37
|  | июнь | замена канализации ЧК на РР | кв.18 | м | 2.2 | 2571.73
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.20 | м | 2.2 | 2571.73
|  | сентябрь | смена вентилей д.32 | подвал | шт. | 57 | 56519.93
| ИТОГО: | [5 empty] | 68320.63
40 | Степная, 6 а | 2010 год
|  | март | замена канализации ЧК на РР | кв.36 | м | 2.2 | 1466.3
|  | июнь | валка деревьев | двор | шт. | 2 | 3239.6
|  | июль | устройство скамеек | двор | т | 0.1 | 7401.25
|  | август | замена стояков | 3 под. | м | 0.6 | 49252.47
|  |  | завоз грунта и планировка площадей | двор | машина | 1 | 3142.73
|  | ноябрь | устройство водоотводов |  | м | 9 | 15162.16
|  | декабрь | ремонт кровли над балконами | кв.36 | 29 | 6.7 | 10319
| ИТОГО: | [5 empty] | 79664.51
41 | Степная, 6 б | 2010 год
|  | май | замена канализации ЧК на РР | кв.1,17 | м | 4.4 | 5143.34
|  | август | ремонт и окраска скамеек | двор | м2 | 23.5 | 3296.04
|  | сентябрь | ремонт и окраска скамеек | двор | м2 | 3.6 | 1393.96
| ИТОГО: | [5 empty] | 9833.34
42 | Степная, 10 | 2010 год
|  | май | ремонт кровли | кв.39 | м | 19.2 | 2896.7
|  |  | изготовление и установка песочницы | двор | шт. | 1 | 1330
|  | июль | ремонт кровли | 4 под. | м2 | 10 | 1388.16
|  |  | косметический ремонт подъезда | 4 под. | м2 | 131 | 44728.31
| ИТОГО: | [5 empty] | 50343.17
43 | Степная, 10 а | 2010 год
|  | июль | устройство желобов | двор | м2 | 16 | 3935.6
|  | сентябрь | ремонт скамеек | двор | м2 | 64.8 | 9407.13
| ИТОГО: | [5 empty] | 13342.73
44 | Степная, 12 | 2010 год
|  | февраль | замена коллектора водоснабжения | подвал | м | 15.24 | 26685.94
|  | март | замена части коллектора | подвал | м | 11.4 | 12264.26
|  | апрель | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 1 | 431.55
|  | май | окраска МАФ | двор | м2 | 3.5
|  |  | ремонт кровли | кв.52,53 | м2 | 39.9 | 11159.94
|  | август | ремонт бойлера | подвал | шт. | 1 | 20687.57
|  | сентябрь | установка насоса | подвал | шт. | 1 | 8293
| ИТОГО: | [5 empty] | 79522.26
45 | Степная, 14 | 2010 год
|  | май | замена канализации ЧК на РР | кв.32 | м | 2.2 | 5148.54
| ИТОГО: | [5 empty] | 5148.54
46 | Степная, 16 | 2010 год
|  | февраль | ремонт бойлера | подвал | шт | 1 | 2053.92
|  | март | замена части коллектора | подвал | м | 1.4 | 1448.97
|  | апрель | замена части стояка г.в. | кв. | м | 2 | 1213.03
|  | июнь | замена части стояках.в. Д.32 | кв. | м | 4.3 | 3130.45
|  |  | валка деревьев | двор | шт. | 2 | 3239.61
|  | сентябрь | устранение свищей | подвал | м | 2.5 | 3057
|  |  | смена вентилей д.63 | подвал | шт. | 1 | 1921
|  | ноябрь | ремонт канализации | подвал | м | 2.5 | 5899.13
| ИТОГО: | [5 empty] | 21963.11
47 | Степная, 18 б | 2010 год
|  | апрель | монтаж освещения помещения водомерного узла | подвал | шт | 1 | 6908
| ИТОГО: | [5 empty] | 6908
48 | Степная, 20 | 2010 год
|  | апрель | ремонт кровли | кв.52 | м2 | 34.8 | 4784.48
|  | ноябрь | кладка вентканалов | чердак | м3 | 1 | 14278
| ИТОГО: | [5 empty] | 4784.48
49 | Фрунзе, 1 | 2010 год
|  | апрель | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 1 | 431.55
|  | май | замена канализации ЧК на РР | подвал | м | 10 | 10466.62
|  | июнь | ремонт кровли | кв.117,237 | м2 | 16.95 | 4801.41
|  |  | замена части стояка х.в. д.32 | кв.203 | м | 4.7
|  |  | замена канализации ЧК на РР | 3,5 под. | м | 28.8
|  |  | замена части коллектора д. 90 | 3,5 под. | м | 6 | 40864.46
|  |  | замена части коллектора д.80 | подвал | м | 2.2 | 6899.86
|  |  | ремонт кровли вокруг ливневки | 5 под. | м2 | 38.6 | 5201.44
|  |  | ремонт кровли | кв.120 | м2 | 17.6 | 2359.35
|  | июль | изготовление и установка беседки | двор | шт. | 1 | 28027.12
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.237 | м2 | 4.4 | 6025.06
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.118 | м2 | 4.4 | 5025.06
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.117 | м2 | 4.4 | 6025.06
|  | сентябрь | косметический ремонт вокруг ливневок | 1 под. | м2 | 1.4 | 313.99
|  |  | замена задвижки на бойлере д. 100 | подвал | шт. | 1 | 4362.72
|  |  | ремонт межпанельных швов | кв.30,39,40,114,120 | м | 263 | 122638
|  | октябрь | ремонт кровли над балконами | кв.39,40,79,120,160 |  |  | 31785.47
| ИТОГО: | [5 empty] | 275227.17
50 | Фрунзе, 3 | 2010 год
|  | март | замена канализации ЧК на РР | подвал | м | 47.1 | 35995.53
|  | май | изготовление песочницы | двор | шт | 1 | 1637.67
|  | июль | устройство площадки перед подъездом | 3 под. | м3 | 0.8 | 2032.6
|  |  | ремонт кровли над балконом | кв.44 | м2 | 6.7 | 7020.62
|  | август | ремонт кровли | кв.13,29,44,60 | м2 | 105.8 | 14218.12
|  | сентябрь | ремонт двери | подвал | шт. | 1 | 3429.59
| ИТОГО: | [5 empty] | 64334.13
51 | Фрунзе, 5 | 2010 год
|  | январь | замена канализации ЧК на РР | кв.29 | м | 2.2 | 1419.39
|  | февраль | замена части выпуска канализации | подвал | м | 8.28 | 15777.58
|  | апрель | замена канализации ЧК на РР | кв.14 | м | 2.2 | 1530.48
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.60 | м | 2.3 | 3943.52
|  | август | ремонт кровли | кв.43 | м2 | 6.4 | 1154.25
|  | декабрь | латочный ремонт кровли | кв.13,14 | м2 | 54 | 12972.54
| ИТОГО: | [5 empty] | 23825.22
52 | Фрунзе, 11 | 2010 год
|  | март | ремонт кровли | 4 подъезд | м2 | 183.6 | 21930.04
|  |  | замена эл.проводки | кв.105 | м2 | 7 | 5317.1
|  | апрель | ремонт кровли | кв.34,177 | м2 | 23.6 | 3245.63
|  |  | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 2 | 862.34
|  |  | замена стояка х.в. д.32 | кв.76 | м2 | 4.2 | 4249.23
|  | июль | замена части рециркуляции | тех.этаж | м | 16.9 | 13887.57
|  |  | обрезка деревьев | двор | шт. | 1 | 500
|  | сентябрь | замена ливневой канализации ЧК на РР | тех.этаж | м | 100 | 93512.94
|  | ноябрь | устройство перил в подъездах | 1,2 подъезд | м | 25.6 | 9002.58
|  |  | прокладка стояков рециркуляции | шахты лифта | м | 200 | 89252
| ИТОГО: | [5 empty] | 241759.43
53 | Фрунзе, 15 | 2010 год
|  | март | замена части трубопровода д.15, д.25 | подвал | м | 35.8 | 21114.45
|  | апрель | монтаж эл.счетчиков | ВРУ | шт. | 1 | 431.55
|  | июль | замена канализации ЧК на РР | кв.90,94 | м | 4.5 | 6514.89
|  |  | ремонт кровли над фойе | 2 под. | м2 | 20.6 | 2763.36
|  |  | изоляция бойлера | подвал | м3 | 0.8 | 8216.34
| ИТОГО: | [5 empty] | 39040.59
54 | Железнодорожная, 4
ИТОГО:
| ИТОГО ПО ВСЕМ ДОМАМ: | [5 empty] | 4392795.21